广州分院2019年广州市珠江科技新星专题

项目征集与遴选工作方案（征求意见稿）

2018年珠江科技新星专题纳入了广州市全过程管理简政放权改革试点项目，立项权下放到数个项目组织单位，由下放试点单位负责开展项目征集与遴选工作。2019年珠江科技新星专题总立项数量减少一半，从去年的200项（事业单位120项和企业单位80项）减少至100项（事业单位60项和企业单位40项）。广州分院获得的2019年珠江科技新星推荐立项数也减少至6项。在该专题申报指南（征求意见稿）发布后，广州分院科技合作处曾与广州市科技创新委相关处室沟通和商讨该专题项目可否不经广州分院组织评审，而由广州分院系统各单位直接申报的可行性，没有得到广州市科技创新委肯定答复。鉴于以上情况，我们提议2019年珠江科技新星项目在分院系统内采取限项申报，各单位推荐申报数量应不超过分配到的指标数，由广州分院组织项目评审和推荐立项。依据《广州市科技创新发展专项项目全过程管理减政放权改革试点工作方案》和《2019年珠江科技新星专题申报指南》的有关规定和要求，制定本方案。

- 项目受理

为提高广州分院珠江科技新星专题项目征集和评审效率，广州分院拟采取限项申报，项目受理总数不超过16项，分院系统各单位依据各自分配的指标数量申报。申报项目应符合广州市通知中的申报基本条件和申报要求，提供项目负责人资质证明材料（两年工作证明材料、学历学位、职称证明）。

各单位申报指标由立项权的单位贡献值和基本指标综合计算而得（取其中的大值），即当单位贡献值大于基本指标时，该单位申报指标等于其贡献值，当单位贡献值小于或等于基本指标时，该单位申报指标为基本指标，其中单位贡献值为该单位2016年和2017年珠江科技新星立项数的平均值，基本指标设置为2项（见表1）。

表1 广州分院系统各单位2019年度申报指标

| 单位 | 2016年立项数 | 2017年 立项数 | 贡献值 | 2019年各单位申报指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南海所 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 华南植物园 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 广州能源所 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 广州地化所 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 广州生物院 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 合计 | 12 | 12 | 12 | 15 |

说明：表中的贡献值为各单位2016年和2017年立项数的平均数（广州市科技创新委分到各试点单位推荐立项权主要参考这两年的项目立项数），申报指标为3.5的单位，该单位年度内申报数不得超过4项，连续两年申报总数不超过7项。

- 评审组织

项目评审采取项目负责人现场PPT汇报答辩评审，并接受专家质询。项目答辩需申报人本人亲自参加，答辩时间为10分钟，包括自我陈述（5分钟）和提问与答疑（5分钟）。拟邀请7-9位评审专家，专家依据评分表（见表2）打分，专家评分平均值为项目得分。各单位可推荐1位本单位技术领域方向的评审专家。

- 推荐立项

广州分院科技合作处综合评估专家评审结果、各单位贡献度、兼顾各单位实际情况，形成广州分院2019年度珠江科技新星评审工作报告和推荐立项项目清单，报院领导审核后，确定推荐立项项目。

- 公开和监督

科技合作处在一定范围内部主动公开项目受理、专家评审和推荐立项等各环节的相关信息。申报单位、项目负责人如对公示项目持有异议，可以书面形式向广州分院反映，并提供必要的证明文件。

- 工作进度安排

（1）该专题申报单位网上申报开始时间为2018年7月30日9时、网上申报提交截止时间为2018年8月20日17时，广州分院系统各单位需在规定时间内完成审核，提交项目申报书。

（2）组织评审项目，项目负责人现场PPT答辩，专家现场打分，综合评估和遴选出6项拟推荐立项项目；2018年9月10日前完成。

（3）公开广州分院2019年度珠江科技新星专题拟立项项目名单；2018年9月12日前完成

（4）在网上推荐广州分院2019年度珠江科技新星立项项目；2018年9月16日17时前完成。

（5）向广州市科技创新委报送广州分院珠江科技新星相关书面材料；2018年9月20日前完成。

表2 广州分院2019年珠江科技新星专题评分表

一、项目基本情况

项目名称：

项目负责人：

二、技术评审表 （总分100分）

| 序号 | 分值 | 一级指标 | 二级指标 | 评价等级 |  |  |  | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 1 | 10 | 申请人能力评价 | 教育程度 | 博士（10） | 硕士（8） | 本科（6） |  |  |
| 2 | 5 |  | 专业技术职称 | 正高（10） | 副高（8） | 中级（6） | 初级（4） |  |
| 3 | 10 |  | 承担和参加科研项目 | 国家级重大项 | 国家级一般项目，省、部、市重大项目 | 省、市级一般项目 |  |  |
| 4 | 20 |  | 论文水平（项目负责人以第一作者在CNS及子刊发表论文的可得满分） | 以第一作者发表SCI论文6篇以上 | 以第一作者发表SCI论文4篇以上 | 以第一作者发表SCI论文2篇 | 无SCI论文 |  |
| 5 | 5 |  | 知识产权 | 获4项发明专利或软件注册权 | 获2项发明专利或软件注册权 | 获1项发明专利或软件注册权 | 无发明专利或软件注册权 |  |
| 6 | 10 |  | 科技成果 | 国家级奖二等、省部级一等奖 | 省部级二等奖 | 省部级奖励其它等级 |  |  |
| 7 | 10 | 申报项目可行性 | 研究内容与目标 | 清晰、明确 | 较清晰明确 | 基本清楚 | 不明确 |  |
| 8 | 10 |  | 研究方法与技术路线 | 合理 | 比较合理 | 基本合理 | 欠合理 |  |
| 9 | 10 |  | 项目团队评价（项目组成员结构、分工） | 构成合理、任务分工明确 | 构成较合理、任务较 分工明确 | 构成欠合理、任务分工欠明确 | 构成不合理、任务分工不明确 |  |
| 10 | 10 |  | 预期经济效益和推广应用前景 | 显著、推广应用范围广泛 | 较显著、有一定的推广应用价值 | 一般、推广应用范围较小 | 差、无推广意义 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：该专题目的是支持青年科技骨干开展技术创新活动，培育造就一批优秀青年科技骨干成为新一代学科带头人，评分表从项目申请人能力评价（论文水平、知识产权、科技成果获奖情况、参加和承担的科技项目等）和申报项目可行性（包括研究内容与目标、研究方法与技术路线）2个方面共10个指标进行设定。